## Schedule
WBS
No. | 功能 |  | 功能说明 | 负责人 | 计划 deadline | 实际 deadline | 状态 | 备注（问题点汇总）
1 | 框架构建 | BSSM | Bootstrap + SpringMVC + Spring + Mybatis | 王、林 | 2015-12-20 | 2015-12-20 | Finish | 工具类：林
2 |  | 响应式页面布局 | Html5 + CSS3 + Jquery + Sitemesh | 王 | 2015-12-20 | 2015-12-20 | Finish
3 |  | 整合Druid（数据库连接池） | 数据库：Postgres | 王 | 2015-12-12 | 2015-12-12 | Finish
4 |  | 整合Shiro（安全认证） |  | 林 | 2015-12-20 | 2015-12-20 | Finish
5 |  | 整合Ehcache（分布式缓存） |  | 林 | 2015-12-20 | 2015-12-20 | Finish
6 |  | 整合Quartz（任务调度） |  | 王 | 2015-12-20 | 2015-12-20 | Finish
7 |  | Socket接口 | 传输方式：BSON | 王 | 2015-12-20 | 2015-12-20 | Finish
8 |  | WebService接口 | 框架：RESTful（预留微信、APP、Email、短信） | 林 | 2015-12-20 | 2015-12-20 | Finish
9 |  | 共通模块 | 日志记录、异常捕捉 | 王 | 2015-12-20 |  |  | 移至到最后实现
10 | Demo | Demo1（关于主界面、登陆） | 使用现行系统的UI风格，支持多国语言切换，假的数据演示用 | 王 | 2015-01-08 |  |  | 待讨论->孙
11 |  | Demo2（关于两张表的数据的增删改查） |  | 王、林 | 2015-12-31 |  | Doing
12 |  | Demo3（关于Shiro的Demo） |  | 林 | 2015-12-25 |  | Doing
13 |  | Demo4（关于Quartz的Demo） |  | 王 | 2015-12-27 | 2015-12-20 | Finish
14 |  | Demo5（关于Socket接口调用的Demo） |  | 王 | 2015-12-25 |  | Doing | 需要讨论如何调用？
15 |  | Demo6（关于WebService接口调用的Demo） |  | 林 | 2015-12-27
16 |  | Demo7（关于地图展示数据） | 固定地图图片展示数据 | 王 | 2015-01-08 |  |  | 待讨论->孙